## Slide 1
第七章 图

## Slide 2
用一个带权有向图（DAG）描述工程的预计进度。
顶点表示事件，有向边表示活动，边e的权c(e)表示完成活动e所需的时间（比如天数）。
图中入度为0的顶点表示工程的开始事件（源点），出度为0的顶点表示工程结束事件（汇点）。
AOE网
AOE网（Activity On Edge）
7.7 关键路径

## Slide 3
从AOE网中源点到汇点的最长路径，即具有最大长度的路径，叫关键路径。
关键路径可能不唯一。
关键路径的长度即工期。
关键路径
关键路径上的边叫做关键活动，关键活动能否按期结束将影响整个工程的完成期限。

## Slide 4
整个工程完成的时间为：关键路径长度。
a
b
c
d
e
f
g
h
k
6
4
5
2
1
1
8
7
2
4
4
例如:
“关键活动”指的是：关键路径上的活动，该弧上的权值增加 将使有向图上的最长路径的长度增加。
源点
汇点
6
1
7
4
Notes: A：发生时间为0
B：发生时间为6
E：发生时间为7
H：发生时间为14
K：发生时间为18
G：最晚发生时间为16，取决于<g,k> 的权值和k的发生时间
最早发生时间为15，取决于<e,g>的权值和e的最早发生时间
F：最晚发生时间为10，取决于<h,k> 的权值和k的发生时间
最早发生时间取决于d
D: 最晚发生时间为8，取决于<d,f> 的权值和f的发生时间
最早发生时间为5，取决于<ad> 的权值和a的发生时间

## Slide 5
求一个AOE的关键路径
求AOE中的关键活动
如何求关键路径？

## Slide 6
“关键活动” 的特点
活动的最早开始时间= 活动的最迟开始时间
  对关键活动来说，不存在富余时间。
  前面的活动结束，必须立刻开始，否则将延误工期！

## Slide 7
“事件(顶点)” 的 最早发生时间 ve(j)
  ve(j) = 从源点到顶点j的最长路径长度;
  规定源点事件的最早开始时间为0。
“事件(顶点)” 的 最迟发生时间 vl(k)
  vl(k) =汇点发生时间 - 从顶点k到汇点的最长路径长度;
事件发生时间

## Slide 8
假设活动(弧)a为 <j, k>; 则对活动a：
“活动(弧)”的 最早开始时间 ee(a)
ee(a) = ve(j);
“活动(弧)”的 最迟开始时间 el(a)
el(a) = vl(k) –c;
j
k
活动a
时间为c
ve(j)
vl(k)
活动开始时间

## Slide 9
关键活动： ee(a) = el(a)；
为了得到关键活动，需求得每个事件的最早发生时间和最晚发生时间
  事件的最早发生时间：取决于所有“在前”的活动和事件
  事件的最晚发生时间：取决于所有“在后”的活动和事件

## Slide 10
ve(源点) = 0;
ve(j) = Max{ve(i) + dut(<i, j>) | 对所有以j为头的弧 <i,j>}
i
k
vl(汇点) = ve(汇点);
vl(j) = Min{vl(k) – dut(<j, k>) |对所有以j为尾的弧 <j,k>}
事件发生时间的计算公式:
要等前面的事件和活动都结束！
要给后面的事件和活动留时间！

## Slide 11
a
b
c
d
e
f
g
h
k
6
4
5
2
1
1
8
7
2
4
4
a：最早发生时间0
b：最早发生时间为6，取决于<a,b>的权值和a的最早发生时间；
c：最早发生时间为4，取决于<a,c>的权值和a的最早发生时间；
d: 最早发生时间为5，取决于<a,d>的权值和a的最早发生时间；
e：最早发生时间为7，max{ve(b)+dut<b,e>, ve(c)+dut<c,e>}；
f：最早发生时间为7，取决于<d,f>的权值和d的最早发生时间；
g：最早发生时间为15，取决于<e,g>的权值和e的最早发生时间
h：最早发生时间为14，max{ve(e)+dut<e,h>, ve(f)+dut<f,h>}；
k：最早发生时间为18，max{ve(h)+dut<h,k>, ve(g)+dut<g,k>}。
源点
终点
b：最晚发生时间为6，取决于<b,e> 的权值和e的最晚发生时间；
c: 最晚发生时间为6，取决于<c,e> 的权值和e的最晚发生时间；
d：最晚发生时间为8，取决于<d,f> 的权值和f的最晚发生时间；
e： 最晚发生时间为7，min{vl(g)-dut<e,g>, vl(h)-dut<e,h>};
f: 最晚发生时间为10，取决于<f,h> 的权值和h的最晚发生时间；
g: 最晚发生时间为16，取决于<g,k> 的权值和k的最晚发生时间；
h: 最晚发生时间为14，取决于<h,k> 的权值和k的最晚发生时间；
k：最晚发生时间为18。
例
Notes: A：发生时间为0
B：发生时间为6
E：发生时间为7
H：发生时间为14
K：发生时间为18
G：最晚发生时间为16，取决于<g,k> 的权值和k的发生时间
最早发生时间为15，取决于<e,g>的权值和e的最早发生时间
F：最晚发生时间为10，取决于<h,k> 的权值和k的发生时间
最早发生时间取决于d
D: 最晚发生时间为8，取决于<d,f> 的权值和f的发生时间
最早发生时间为5，取决于<ad> 的权值和a的发生时间

## Slide 12
0
6
4
5
7
7
15
14
18
18
14
16
10
7
8
6
6
0
0
0
0
6
4
5
7
7
7
15
14
14
16
0
2
3
6
6
8
8
7
10

## Slide 13
算法要点：
第一步，按拓扑有序求各顶点的最早发生时间；
第二步，按逆拓扑有序求各顶点的最迟发生时间；
第三步，求每个活动的最早开始时间和最迟开始时间；
  如果二者相等，则为关键活动。

## Slide 14
ve(A)=0
ve(B)=ve(A)+c(a1)=6
ve(C)=ve(A)+c(a2)=4
ve(D)=ve(A)+c(a3)=5
ve(E)=MAX(ve(B)+c(a4)，ve(C)+c(a5)}=MAX{7，5}=7
【例】
先进行拓扑排序，假设拓扑序列为：ABCDEFGHI
计算各事件（顶点）的ee(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 15
ve(F)=ve(E)+c(a7)=16
ve(G)=ve(E)+c(a8)=14
ve(H)=ve(D)+c(a6)=7
ve(I)=MAX{ve(F)+c(a10)，ve(G)+c(a11)，ve(H)+c(a9)}
=MAX(18，18，11}=18
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 16
vl(I)=ve(I)=18
vl(H)=vl(I)-c(a9)=14
vl(G)=vl(I)-c(a11)=14
vl(F)=vl(I)-c(a10)=16
拓扑序列为ABCDEFGHI，按拓扑逆序IHGFEDCBA计算各事件（顶点）的vl(v)如下：
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 17
vl(E)=MIN {(vl(F)-c(a7)， vl(G)-c(a8)}= MIN{7，7}=7
vl(D)=vl(H)-c(a6)=12
vl(C)=vl(E)-c(a5)=6
vl(B)=vl(E)-c(a4)=6
vl(A)=MIN(vl(B)-c(a1)，vl(C)-c(a2)，vl(D)-c(a3)}={0，2，7}=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 18
计算各活动（弧）的e(a)、l(a)和d(a)如下：
活动a1：ee(a1)=ve(A)=0，el(a1)=vl(B)-6=0，d(a1)=0
活动a2：ee(a2)=ve(A)=0，el(a2)=vl(C)-4=2，d(a2)=2
活动a3：ee(a3)=ve(A)=0，el(a3)=vl(D)-5=7，d(a3)=7
活动a4：ee(a4)=ve(B)=6，el(a4)=vl(E)-1=6，d(a4)=0
活动a5：ee(a5)=ve(C)=4，el(a5)=vl(E)-1=6，d(a5)=2
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 19
活动a6：ee(a6)=ve(D)=5， el(a6)=vl(H)-2=12， d(a6)=7
活动a7：ee(a7)=ve(E)=7， el(a7)=vl(F)-9=7， d(a7)=0
活动a8：ee(a8)=ve(E)=7， el(a8)=vl(G)-7=7， d(a8)=0
活动a9：ee(a9)=ve(H)=7， el(a9)=vl(I)-4=14， d(a9)=7
活动a10：ee(a10)=ve(F)=16， el(a10)=vl(I)-2=16， d(a10)=0
活动a11：ee(a11)=ve(G)=14， el(a11)=vl(I)-4=14， d(a11)=0
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 20
由此可知，关键活动有a11、a10、a8、a7、a4、a1，因此关键路径有两条：A－B－E－F－I和A－B－E－G－I。
A
B
C
D
a4=1
a1=6
a2=4
a3=5
E
H
I
F
G
a6=2
a5=1
a7=9
a8=7
a10=2
a11=4
a9=4

## Slide 21
【例】下图是一个工程项目的活动图，其中顶点表示活动开始或结束，弧表示包含的活动，弧上的权值表示完成该活动所需的时间，请重画该图，并在每条弧的下方或右方（仅针对竖直的弧）标注出该活动的最早发生时间和最迟发生时间（具体格式为：A|B，A代表最早发生时间，B代表最迟发生时间）；画出该图的所有关键路径并计算该工程的工期。

## Slide 22
关键路径为：S->B->C->D->E->F->T